## Timeline
GANTT CHART — CR CONSOLIDATED v2.1 (Integrasi BP Tapera)
Timeline dalam hari kerja (H1–H22). Tanggal mulai menyesuaikan saat eksekusi dimulai.
Workstream / Task | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22
P1 · FLPP Tenor & Suku Bunga (CR-20260908-002)
Kickoff & klarifikasi BSB | bar: H1 to H3
Backend (A.1–A.5) | bar: H2 to H6
Frontend (B.1–B.4) | bar: H2 to H5
Integrasi SI (C.1–C.2) | bar: H4 to H5
QA test case & regression (D.1–D.3) | bar: H5 to H10
Deploy staging (E.1) | bar: H7
UAT + deploy production (E.2) | bar: H10
Pendampingan pasca-deploy (E.3)
P2 · Validasi Gender & Pendapatan (CR-20260908-001)
Frontend validasi form (V-1) | bar: H11
Backend validasi (V-2) + QA (V-3) | bar: H12
P3 · Delta TSD v0.8.6–v0.8.8 (CR-20260729-001)
Backend route/DTO/Stok (BE-1..8) | bar: H13 to H22
Frontend model & dropdown (FE-1..3) | bar: H13 to H16
Integrasi SI proxy (SI-1..2) | bar: H13 to H14
QA regression & UAT/VIT | bar: H17 to H22
Deploy staging + production | bar: H20 to H21

## Summary
SUMMARY — CR CONSOLIDATED v2.1 (Integrasi BP Tapera)
Mandays untuk penentuan harga (bisnis); timeline untuk delivery development.
A. Effort per CR (Mandays)
CR ID | Judul | Status | Effort (MD)
CR-20260729-001 | Penawaran Pengerjaan CR Delta TSD v0.8.6–v0.8.8 | Pending | 42
CR-20260908-001 | Penyesuaian Validasi Gender & Pendapatan Applicant | Draft | 2.5
CR-20260908-002 | Penyesuaian Tenor Maksimal & Suku Bunga KPR Sejahtera FLPP | Draft | 16
TOTAL |  |  | 60.5
B. Effort per Peran (Mandays — untuk harga)
Peran | Delta TSD (CR-20260729-001) | Validasi Form (CR-20260908-001) | FLPP (CR-20260908-002) | Total
Project Manager | 12 | 0.5 | 3 | 15.5
DevOps | 6 | 0 | 1.5 | 7.5
Backend Developer | 9 | 0.5 | 4.5 | 14
Integrasi SI | 1 | 0 | 1 | 2
Tester | 12 | 0.5 | 3.5 | 16
Frontend Developer | 2 | 1 | 2.5 | 5.5
TOTAL | 42 | 2.5 | 16 | 60.5
C. Timeline Delivery (untuk eksekusi development)
Workstream | Mandays | Peran Paralel | Estimasi Timeline
CR-20260729-001 (Delta TSD) | 42 | PM, DevOps, Backend, Tester | 10 hari kerja (H13–H22)
CR-20260908-001 (Validasi Form) | 2.5 | FE, BE, QA, PM | 2 hari kerja (H11–H12)
CR-20260908-002 (FLPP) | 16 | BE, FE, QA, DevOps, PM | 12 hari kerja (H1–H12, target 25 Sep)

## Detail CR-20260729-001
DETAIL ITEM DELIVERY — CR-20260729-001
Penawaran Pengerjaan CR Delta TSD v0.8.6–v0.8.8 · Status: Pending · Effort: 42 MD
Kode | Task | Deskripsi | Peran | Mandays
BE-1 | Update constraint panjang field | Ubah panjang field pada DTO & validasi sesuai TSD v0.8.6 (19 field → 100x, nama_pengembang → 200x) | Backend | 1.5
BE-2 | Hapus field yang tidak dipakai | Hapus 5 field (limit_pembiayaan, kode_bank_pengembang, nomor_rekening_pengembang, kode_bank_pemohon, rekening_tabungan_pemohon) dari DTO & database | Backend | 1
BE-3 | Update enum pekerjaan_pemohon | Terapkan validasi enum: ASN, TNI/POLRI, SWASTA, WIRASWASTA, LAINNYA | Backend | 0.5
BE-4 | Update URL environment | Sesuaikan base URL dev/staging/production | Backend | 0.5
BE-5 | Route alignment Jadwal Angsuran | Ubah path 12 endpoint dari /angsuran/ → /jadwal-angsur/ | Backend | 2.5
BE-6 | Update Stok Rumah List Perumahan | Tambah request params namaPerumahan/limit/page | Backend | 1
BE-7 | Update Stok Rumah List Rumah | Tambah field blok/nomor_rumah/tipe_bangunan + koreksi typo luas_bangunan | Backend | 1
BE-8 | Update Stok Rumah Detail Rumah | Tambah field tipe_bangunan/nomor_slf/tanggal_slf | Backend | 1
FE-1 | Update model House | Tambah field tipe_bangunan/nomor_slf/tanggal_slf pada model frontend | Frontend | 0.5
FE-2 | Update tampilan Stok Rumah | Sesuaikan tampilan halaman yang menggunakan data House | Frontend | 0.5
FE-3 | Update dropdown Pekerjaan Pemohon | Sesuaikan dropdown sesuai 5 nilai tervalidasi (ASN, TNI/POLRI, SWASTA, WIRASWASTA, LAINNYA) | Frontend | 1
SI-1 | Update proxy routing | Sesuaikan proxy path 12 endpoint Jadwal Angsuran | Integrasi SI | 0.5
SI-2 | Update proxy Stok Rumah | Sesuaikan proxy untuk field baru Stok Rumah | Integrasi SI | 0.5
QA-1 | Regression testing | Regression modul Jadwal Angsuran, Stok Rumah, pengajuan | Tester | 5
QA-2 | UAT/VIT | UAT bersama BSB & Vendor Integration Testing dengan BP Tapera | Tester | 7
DEV-1 | Deployment | Deploy staging & production + verifikasi | DevOps | 6
PM-1 | Manajemen proyek & pendampingan | Koordinasi, monitoring, transfer knowledge | PM | 12
TOTAL |  |  |  | 42

## Detail CR-20260908-001
DETAIL ITEM DELIVERY — CR-20260908-001
Penyesuaian Validasi Gender & Pendapatan Applicant · Status: Draft · Effort: 2,5 MD
Kode | Task | Deskripsi | Peran | Mandays
V-1 | Frontend — validasi form | Tambah validasi mandatory field (Gender, Pilih Pekerjaan Pemohon, pendapatan) saat tombol 'Isi Formulir' diklik; tampilkan pesan error yang jelas | Frontend | 1
V-2 | Backend — validasi mandatory | Tambah/verifikasi validasi mandatory field di sisi backend agar tidak bisa dilewati | Backend | 0.5
V-3 | QA — test case & regression | Test case validasi form + regression form pengajuan & inbox | Tester | 0.5
V-4 | PM — koordinasi & dokumentasi | Koordinasi BSB, update PRD/FSD, finalisasi CR | PM | 0.5
TOTAL |  |  |  | 2.5

## Detail CR-20260908-002
DETAIL ITEM DELIVERY — CR-20260908-002
Penyesuaian Tenor Maksimal & Suku Bunga KPR Sejahtera FLPP · Status: Draft · Effort: 16 MD
Kode | Task | Deskripsi | Peran | Mandays
A.1 | Update validasi rentang tenor | Ubah batas maksimum validasi tenor dari 240 bulan menjadi 480 bulan (40 tahun) pada modul amortisasi & pengajuan | Backend | 0.5
A.2 | Update parameter & validasi suku bunga | Perbarui nilai dan validasi suku bunga tetap: 6,00% (Rumah Tapak) dan 5,00% (Rumah Susun) | Backend | 1
A.3 | Logika pemetaan jenis rumah → suku bunga | Tambahkan logika pemilihan suku bunga berdasarkan jenis rumah (tapak vs susun) | Backend | 1
A.4 | Update constraint database | Verifikasi & update constraint kolom terkait tenor/bunga dan data parameter produk | Backend | 0.5
A.5 | Testing backend | Unit test untuk validasi baru (tenor 480, bunga 6%/5%, pemetaan jenis rumah) | Backend | 1.5
B.1 | Update field input Tenor | Ubah validasi sisi klien tenor (maksimal 480 bulan), pesan error, hint pada form pengajuan & simulasi (konvensional + syariah) | Frontend | 0.75
B.2 | Update field Bunga | Penyesuaian nilai default dan tampilan suku bunga sesuai jenis program/rumah | Frontend | 0.5
B.3 | Penyesuaian tampilan simulasi & jadwal angsuran | Pastikan tampilan jadwal angsuran tenor panjang (s.d. 480 baris) tidak merusak layout | Frontend | 0.75
B.4 | Testing frontend | Uji form pengajuan & tampilan simulasi di kedua portal (konvensional + syariah) | Frontend | 0.5
C.1 | Verifikasi & penyesuaian proxy endpoint | Verifikasi parameter yang diteruskan proxy ke endpoint Get Jadwal Angsur core banking (tenor s.d. 480, bunga baru) | Integrasi SI | 0.5
C.2 | Verifikasi API BP Tapera / TSD terbaru | Cek apakah rilis TSD terbaru mengubah parameter terkait kebijakan baru (tenor/bunga) | Integrasi SI | 0.5
D.1 | Penyusunan test case baru | Test case: pengajuan dengan tenor 10/15/20/40 tahun, bunga 6% (tapak) & 5% (susun), boundary value tenor | Tester | 1
D.2 | Regression testing | Regression modul pengajuan, amortisasi, stok rumah | Tester | 2
D.3 | Uji silang simulasi vs tabel resmi | Bandingkan hasil simulasi sistem vs tabel simulasi resmi klien (5 zona × 4 tenor) | Tester | 0.5
E.1 | Deployment staging + verifikasi | Deploy build ke staging dan verifikasi smoke test | DevOps | 0.5
E.2 | Deployment production | Deploy ke production (terjadwal, dengan rollback plan) | DevOps | 0.5
E.3 | Verifikasi pasca-deployment | Verifikasi health check & parameter baru di production | DevOps | 0.5
F.1 | Koordinasi & klarifikasi | Koordinasi dengan BSB (core banking, parameter produk) dan pemantauan rilis TSD BP Tapera | PM | 1
F.2 | Update PRD/FSD & dokumentasi CR | Update PRD, FSD Amortisasi, FSD Pengajuan; finalisasi dokumen CR & penawaran | PM | 1
F.3 | Manajemen & pendampingan | Manajemen proyek, monitoring harian, pendampingan UAT bersama BSB | PM | 1
TOTAL |  |  |  | 16