## 01. Lampiran Proses Bisnis
Category | Proses | Sub Proses 1 | Sub Proses 2
Input | 01. Penyiapan Knowledge Base | 01.01 Setup Workspace RAGA | 01.01.01 Konfigurasi workspace (system prompt, model, RBAC)
Input | 01. Penyiapan Knowledge Base | 01.02 Ingest Dokumen | 01.02.01 Upload dokumen akreditasi & layanan (PDF/DOCX/XLSX)
Input | 01. Penyiapan Knowledge Base | 01.02 Ingest Dokumen | 01.02.02 Ekstraksi via OCR & indeks per kategori
Input | 01. Penyiapan Knowledge Base | 01.02 Ingest Dokumen | 01.02.03 Penanganan dokumen gagal-extract (status GAGAL)
Pelaksanaan | 02. Akses & Konsultasi Chatbot | 02.01 Akses Halaman Chat | 02.01.01 Embed halaman chat di website DPAD
Pelaksanaan | 02. Akses & Konsultasi Chatbot | 02.01 Akses Halaman Chat | 02.01.02 Tombol "Tanya DPAD" + redirect ke halaman chat
Pelaksanaan | 02. Akses & Konsultasi Chatbot | 02.01 Akses Halaman Chat | 02.01.03 Buat session_id per kunjungan + pesan pembuka
Pelaksanaan | 02. Akses & Konsultasi Chatbot | 02.01 Akses Halaman Chat | 02.01.04 Input data diri pengguna (nama, email, instansi) sebelum chat
Pelaksanaan | 02. Akses & Konsultasi Chatbot | 02.02 Konsultasi Akreditasi | 02.02.01 Teruskan pertanyaan ke RAGA (HTTPS)
Pelaksanaan | 02. Akses & Konsultasi Chatbot | 02.02 Konsultasi Akreditasi | 02.02.02 Tampilkan jawaban + sitasi sumber
Pelaksanaan | 02. Akses & Konsultasi Chatbot | 02.03 Konsultasi Layanan Umum | 02.03.01 Jawab pertanyaan layanan umum
Pelaksanaan | 02. Akses & Konsultasi Chatbot | 02.03 Konsultasi Layanan Umum | 02.03.02 Klarifikasi pertanyaan ambigu (akreditasi vs layanan umum)
Pelaksanaan | 02. Akses & Konsultasi Chatbot | 02.04 Manajemen Sesi & Log | 02.04.01 Simpan tanya-jawab per session (log audit)
Pelaksanaan | 02. Akses & Konsultasi Chatbot | 02.04 Manajemen Sesi & Log | 02.04.02 Sesi BERAKHIR saat refresh/tutup
Pelaksanaan | 02. Akses & Konsultasi Chatbot | 02.05 Penanganan Kondisi Khusus | 02.05.01 Deteksi out-of-scope + pesan keterbatasan (tanpa sitasi)
Pelaksanaan | 02. Akses & Konsultasi Chatbot | 02.05 Penanganan Kondisi Khusus | 02.05.02 Pesan error/fallback saat RAGA timeout (tombol "Coba Lagi")
Pelaksanaan | 03. Pengelolaan Konten CMS | 03.01 Akses Admin | 03.01.01 Login admin DPAD + validasi masa akses 6 bulan
Pelaksanaan | 03. Pengelolaan Konten CMS | 03.02 Kelola Konten | 03.02.01 Unggah/update konten (dokumen/teks)
Pelaksanaan | 03. Pengelolaan Konten CMS | 03.02 Kelola Konten | 03.02.02 Re-index knowledge base otomatis
Pelaksanaan | 03. Pengelolaan Konten CMS | 03.02 Kelola Konten | 03.02.03 Konfirmasi update berhasil
Pendukung | 04. Pelatihan & Enablement | 04.01 Pelatihan CMS | 04.01.01 Jadwalkan 3 sesi × 4 jam (online)
Pendukung | 04. Pelatihan & Enablement | 04.01 Pelatihan CMS | 04.01.02 Siapkan materi pelatihan
Pendukung | 04. Pelatihan & Enablement | 04.01 Pelatihan CMS | 04.01.03 Eksekusi sesi + evaluasi kompetensi admin
Pendukung | 04. Pelatihan & Enablement | 04.02 Dokumentasi | 04.02.01 Susun User Guide CMS
Pendukung | 05. Security, WCAG & QA | 05.01 VAPT | 05.01.01 ZAP Proxy scan landing page
Pendukung | 05. Security, WCAG & QA | 05.01 VAPT | 05.01.02 Remediasi temuan + re-scan
Pendukung | 05. Security, WCAG & QA | 05.02 SAST | 05.02.01 SonarQube scan di pipeline
Pendukung | 05. Security, WCAG & QA | 05.02 SAST | 05.02.02 Perbaikan quality gate
Pendukung | 05. Security, WCAG & QA | 05.03 WCAG | 05.03.01 Audit aksesibilitas (kontras, tab-order, ARIA)
Pendukung | 05. Security, WCAG & QA | 05.03 WCAG | 05.03.02 Remediasi + verifikasi checklist WCAG
Output | 06. Hosting & Deployment | 06.01 Deploy TLab | 06.01.01 Siapkan environment hosting TLab (URL sementara)
Output | 06. Hosting & Deployment | 06.01 Deploy TLab | 06.01.02 Deploy + smoke test
Output | 06. Hosting & Deployment | 06.02 Integrasi Komdigi | 06.02.01 Siapkan paket teknis (link, requirement hosting, panduan)
Output | 06. Hosting & Deployment | 06.02 Integrasi Komdigi | 06.02.02 Dampingi komunikasi teknis DPAD ↔ Komdigi
Output | 07. Pelaporan Analitik | 07.01 Laporan Pengguna Chat | 07.01.01 Hitung jumlah user yang chat per rentang tanggal

## 02. Stakeholder Analysis
No | Stake Holder | Sub Stake Holder | Id Stake Holder | Jenis | Kebutuhan & Harapan | Dampak Jika Tidak Terpenuhi | Tindakan | Proses Terkait | Pemantauan Kebutuhan & Harapan | Frekuensi Pemantauan
SH001 | Pengelola Perpustakaan | Pengelola yang mempersiapkan akreditasi | SH001 - Pengelola Perpustakaan (Pengelola yang mempersiapkan akreditasi) | Eksternal | Jawaban cepat seputar instrumen akreditasi dengan sitasi sumber; akses dari website DPAD yang sudah dikenal | Akreditasi terhambat; konsultasi manual memakan waktu | Halaman Chat; Konsultasi Akreditasi; Sesi & Log | 02. Akses & Konsultasi Chatbot | Log percakapan & survei kepuasan | Tinggi saat musim akreditasi
SH002 | Pemustaka | Pengguna layanan perpustakaan umum | SH002 - Pemustaka (Pengguna layanan perpustakaan umum) | Eksternal | Informasi cepat layanan umum (jam buka, prosedur, katalog) tanpa datang langsung | Antrean layanan informasi; kepuasan rendah | Halaman Chat; Konsultasi Layanan Umum | 02. Akses & Konsultasi Chatbot | Log percakapan | Harian/insidental
SH003 | Admin Online DPAD | Pak Zulfa & Tim DPAD | SH003 - Admin Online DPAD (Pak Zulfa & Tim DPAD) | Eksternal | Mengelola konten chatbot mandiri via CMS; mendapat pelatihan (maks 3×4 jam); user guide lengkap; melihat laporan analitik pengguna chat | Konten basi; ketergantungan pada TLab; tidak bisa memantau utilisasi | CMS; Pelatihan; User Guide; Laporan Analitik | 03. Pengelolaan Konten CMS; 04. Pelatihan & Enablement; 07. Pelaporan Analitik | Uji kompetensi pasca pelatihan | Berkala
SH004 | Tim Internal TLab | PM, BE, FE, QA, DevOps, Design | SH004 - Tim Internal TLab (PM, BE, FE, QA, DevOps, Design) | Internal | Backlog terstruktur & traceable; deliverable KAK terpenuhi; kualitas keamanan/WCAG terjaga | Scope tidak jelas; kualitas tidak terukur | Backlog Taiga; QA Pipeline; VAPT/SAST/WCAG | Semua proses | Status sprint mingguan | Harian
SH005 | Website DPAD | Website existing DPAD | SH005 - Website DPAD (Website existing DPAD) | System | Menampilkan tombol & halaman chat tanpa perubahan arsitektur besar | Chatbot tidak dapat diakses publik | Snippet Tombol; Embed Halaman | 02.01 Akses Halaman Chat | Monitoring uptime | Real-time
SH006 | Website TLab (CMS RAGA) | Platform CMS knowledge | SH006 - Website TLab (CMS RAGA) (Platform CMS knowledge) | System | Menyediakan CMS dengan kontrol akses & masa berlaku 6 bulan | Admin tidak bisa update konten | CMS; RBAC; Validasi akses | 03. Pengelolaan Konten CMS | Audit log | Real-time
SH007 | Workspace Chatbot DPAD (RAGA) | Engine RAG | SH007 - Workspace Chatbot DPAD (RAGA) (Engine RAG) | System | Menjawab berbasis knowledge terindeks; respons < 5 detik (p95); mencatat log | Jawaban lambat/halusinasi | Integrasi API; Timeout handling | 02.02–02.05 | Monitoring response time | Per transaksi
SH008 | Komdigi | Hosting final | SH008 - Komdigi (Hosting final) | Eksternal | Menerima link halaman chat & dokumen teknis; hosting di domain jogjaprov.go.id | Halaman tidak live di domain resmi; kontrak terhambat | Paket Teknis; Komunikasi DPAD-Komdigi | 06.02 Integrasi Komdigi | Tracking komunikasi | On-demand
SH009 | DPAD (manajemen) | Satria, Erwin | SH009 - DPAD (manajemen) (Satria, Erwin) | Eksternal | Koordinasi komunikasi ke Komdigi; fasilitasi vendor website | Bottleneck integrasi | Follow-up & reminder | 06.02; 02.01 | MOM & action items | Per event

## 03. Objek
Kode | Kode + Nama | Nama Objek | Deskripsi
OB-001 | OB-001-Dokumen Instrumen Akreditasi | Dokumen Instrumen Akreditasi | Dokumen sumber akreditasi perpustakaan dari DPAD (PDF/DOCX/XLSX), diunggah via folder Drive
OB-002 | OB-002-Materi Layanan Perpustakaan | Materi Layanan Perpustakaan | Konten layanan umum: jam buka, prosedur peminjaman, katalog, FAQ
OB-003 | OB-003-Knowledge Base Terindeks | Knowledge Base Terindeks | Hasil ekstraksi & indeks dokumen per kategori (akreditasi vs layanan umum) di RAGA
OB-004 | OB-004-Workspace Chatbot DPAD | Workspace Chatbot DPAD | Konfigurasi workspace di RAGA (system prompt, model, RBAC, API key)
OB-005 | OB-005-Halaman Chat | Halaman Chat | UI chatbot yang di-embed di website DPAD (iframe/API RAGA)
OB-006 | OB-006-Tombol "Tanya DPAD" | Tombol "Tanya DPAD" | Snippet kode tombol di landing page yang redirect ke halaman chat
OB-006A | OB-006A-Data Diri Pengguna | Data Diri Pengguna | Nama, email, dan instansi yang wajib diinput sebelum percakapan dimulai
OB-007 | OB-007-Sesi Percakapan | Sesi Percakapan | session_id unik per kunjungan + konteks percakapan
OB-008 | OB-008-Log Percakapan | Log Percakapan | Catatan tanya-jawab per session untuk audit & improvement (termasuk flag out-of-scope/error)
OB-009 | OB-009-Jawaban + Sitasi Sumber | Jawaban + Sitasi Sumber | Output jawaban akreditasi dengan referensi dokumen
OB-010 | OB-010-Pesan Keterbatasan Cakupan | Pesan Keterbatasan Cakupan | Pesan out-of-scope tanpa sitasi (anti-halusinasi)
OB-011 | OB-011-Pesan Error/Timeout | Pesan Error/Timeout | Pesan fallback + tombol "Coba Lagi" saat RAGA tidak responsif
OB-012 | OB-012-Konten CMS | Konten CMS | Konten yang diunggah/update admin (dokumen/teks) di website TLab
OB-013 | OB-013-Akun Admin DPAD | Akun Admin DPAD | Kredensial admin dengan masa akses 6 bulan
OB-014 | OB-014-Materi Pelatihan | Materi Pelatihan | Modul pelatihan CMS untuk Pak Zulfa & tim (3×4 jam)
OB-015 | OB-015-User Guide CMS | User Guide CMS | Dokumentasi lengkap penggunaan CMS (Bahasa Indonesia)
OB-016 | OB-016-Laporan VAPT | Laporan VAPT | Hasil ZAP Proxy scan landing page
OB-017 | OB-017-Laporan SAST | Laporan SAST | Hasil SonarQube scan landing page
OB-018 | OB-018-Checklist WCAG | Checklist WCAG | Hasil audit & verifikasi aksesibilitas (disability friendly)
OB-019 | OB-019-Environment Hosting TLab | Environment Hosting TLab | Subdomain/URL sementara hosting di TLab
OB-020 | OB-020-Paket Teknis Komdigi | Paket Teknis Komdigi | Link halaman chat + requirement hosting + panduan teknis untuk Komdigi
OB-021 | OB-021-Laporan Analitik | Laporan Analitik | Laporan jumlah pengguna yang melakukan chat, dengan filter rentang tanggal
OB-022 | OB-022-Persetujuan Privasi | Persetujuan Privasi | Consent/kebijakan privasi pengumpulan data pribadi pada form pre-chat (standar ISO)

## 04-A. SPOK DPAD
Proses | Subjek (Stakeholder) | Predikat | Objek (Asset) | Keterangan
01.01 Setup Workspace RAGA | SH004 - Tim Internal TLab | Mengonfigurasi | OB-004-Workspace Chatbot DPAD | System prompt, model, RBAC
01.02 Ingest Dokumen | SH004 - Tim Internal TLab | Mengunggah | OB-001-Dokumen Instrumen Akreditasi | Dokumen dari folder Drive DPAD
01.02 Ingest Dokumen | SH004 - Tim Internal TLab | Mengunggah | OB-002-Materi Layanan Perpustakaan | Konten layanan umum
01.02 Ingest Dokumen | SH007 - Workspace RAGA | Mengekstrak & Mengindeks | OB-003-Knowledge Base Terindeks | OCR + kategori; GAGAL ditandai
02.01 Akses Halaman Chat | SH005 - Website DPAD | Menampilkan | OB-006-Tombol "Tanya DPAD" | Tombol di landing page
02.01 Akses Halaman Chat | SH001 - Pengelola Perpustakaan | Membuka | OB-005-Halaman Chat | Redirect dari tombol; session baru
02.01 Akses Halaman Chat | SH001 - Pengelola Perpustakaan | Menginput | OB-006A-Data Diri Pengguna | Nama, email, instansi — wajib sebelum chat
02.01 Akses Halaman Chat | SH001 - Pengelola Perpustakaan | Menyetujui | OB-022-Persetujuan Privasi | Consent pengumpulan data pribadi
02.02 Konsultasi Akreditasi | SH001 - Pengelola Perpustakaan | Mengirim | OB-001-Dokumen Instrumen Akreditasi | Pertanyaan diteruskan ke RAGA
02.02 Konsultasi Akreditasi | SH007 - Workspace RAGA | Menghasilkan | OB-009-Jawaban + Sitasi Sumber | Retrieval dari knowledge base
02.03 Konsultasi Layanan Umum | SH002 - Pemustaka | Mengirim | OB-002-Materi Layanan Perpustakaan | Pertanyaan layanan umum
02.03 Konsultasi Layanan Umum | SH007 - Workspace RAGA | Menghasilkan | OB-002-Materi Layanan Perpustakaan | Klarifikasi ambigu bila perlu
02.04 Manajemen Sesi & Log | SH007 - Workspace RAGA | Mencatat | OB-008-Log Percakapan | Per session_id, untuk audit
02.04 Manajemen Sesi & Log | SH007 - Workspace RAGA | Mengakhiri | OB-007-Sesi Percakapan | Saat refresh/tutup halaman
02.05 Penanganan Kondisi Khusus | SH007 - Workspace RAGA | Menampilkan | OB-010-Pesan Keterbatasan Cakupan | Out-of-scope tanpa sitasi
02.05 Penanganan Kondisi Khusus | SH007 - Workspace RAGA | Menampilkan | OB-011-Pesan Error/Timeout | Fallback + "Coba Lagi"
03.01 Akses Admin | SH003 - Admin Online DPAD | Login | OB-013-Akun Admin DPAD | Validasi masa akses 6 bulan
03.02 Kelola Konten | SH003 - Admin Online DPAD | Mengunggah | OB-012-Konten CMS | Dokumen/teks baru
03.02 Kelola Konten | SH006 - Website TLab (CMS RAGA) | Memicu | OB-003-Knowledge Base Terindeks | Re-index otomatis
03.02 Kelola Konten | SH006 - Website TLab (CMS RAGA) | Mengonfirmasi | OB-012-Konten CMS | Konfirmasi update berhasil
04.01 Pelatihan CMS | SH003 - Admin Online DPAD | Mengikuti | OB-014-Materi Pelatihan | 3 sesi × 4 jam online
04.02 Dokumentasi | SH004 - Tim Internal TLab | Menyusun | OB-015-User Guide CMS | Bahasa Indonesia
05.01 VAPT | SH004 - Tim Internal TLab (QA) | Menjalankan | OB-016-Laporan VAPT | ZAP Proxy scan landing page
05.02 SAST | SH004 - Tim Internal TLab (QA) | Menjalankan | OB-017-Laporan SAST | SonarQube scan
05.03 WCAG | SH004 - Tim Internal TLab (Design) | Mengaudit | OB-018-Checklist WCAG | Kontras, tab-order, ARIA
06.01 Deploy TLab | SH004 - Tim Internal TLab (DevOps) | Menyiapkan | OB-019-Environment Hosting TLab | URL sementara
06.01 Deploy TLab | SH004 - Tim Internal TLab (DevOps) | Deploy | OB-005-Halaman Chat | Smoke test
06.02 Integrasi Komdigi | SH004 - Tim Internal TLab | Menyusun | OB-020-Paket Teknis Komdigi | Link + requirement hosting
06.02 Integrasi Komdigi | SH009 - DPAD (manajemen) | Mengkomunikasikan | OB-020-Paket Teknis Komdigi | Ke Komdigi (SH008)
07.01 Laporan Pengguna Chat | SH003 - Admin Online DPAD | Melihat | OB-021-Laporan Analitik | Jumlah user chat per rentang tanggal

## Proses Bisnis Keseluruhan
Category | Proses | Sub Proses
Input | 01. Penyiapan Knowledge Base | 01.01 Setup Workspace RAGA
Input | 01. Penyiapan Knowledge Base | 01.02 Ingest Dokumen
Pelaksanaan | 02. Akses & Konsultasi Chatbot | 02.01 Akses Halaman Chat
Pelaksanaan | 02. Akses & Konsultasi Chatbot | 02.02 Konsultasi Akreditasi
Pelaksanaan | 02. Akses & Konsultasi Chatbot | 02.03 Konsultasi Layanan Umum
Pelaksanaan | 02. Akses & Konsultasi Chatbot | 02.04 Manajemen Sesi & Log
Pelaksanaan | 02. Akses & Konsultasi Chatbot | 02.05 Penanganan Kondisi Khusus
Pelaksanaan | 03. Pengelolaan Konten CMS | 03.01 Akses Admin
Pelaksanaan | 03. Pengelolaan Konten CMS | 03.02 Kelola Konten
Pendukung | 04. Pelatihan & Enablement | 04.01 Pelatihan CMS
Pendukung | 04. Pelatihan & Enablement | 04.02 Dokumentasi
Pendukung | 05. Security, WCAG & QA | 05.01 VAPT
Pendukung | 05. Security, WCAG & QA | 05.02 SAST
Pendukung | 05. Security, WCAG & QA | 05.03 WCAG
Output | 06. Hosting & Deployment | 06.01 Deploy TLab
Output | 06. Hosting & Deployment | 06.02 Integrasi Komdigi
Output | 07. Pelaporan Analitik | 07.01 Laporan Pengguna Chat

## 05. Pertanyaan Terbuka
No | Pertanyaan | Konteks | Status
1 | Level WCAG yang diminta: AA atau AAA? | Proses 05.03 | Belum dijawab
2 | Cara hitung "14 hari" KAK: hari kalender atau hari kerja? | Proses 06 | Belum dijawab
3 | Posisi tombol "Tanya DPAD" di landing page (header/floating/section)? | Proses 02.01 | Belum dijawab
4 | Siapa pemasang tombol: DPAD langsung atau vendor website DPAD? | Proses 02.01 | Belum dijawab
5 | Persyaratan teknis hosting Komdigi (domain, SSL, akses)? | Proses 06.02 | Belum dijawab
6 | Siapa admin CMS definitif (1 orang) yang akan dilatih? | Proses 04.01 | Belum dijawab
7 | Brand name chatbot yang dikonfirmasi ke DPAD? | Proses 02.01 | Belum dijawab
8 | Dokumen knowledge tambahan selain akreditasi (FAQ, SOP)? | Proses 01.02 | Belum dijawab
9 | Penerima resmi laporan VAPT/SAST & format delivery? | Proses 05.01/05.02 | Belum dijawab
10 | Target internal BSSN/Peruri memengaruhi timeline DPAD? | Proses 05 | Sudah dijawab (2026-08-12): Tidak — internal TLab, di luar kontrak 14 hari
11 | Data pribadi (nama/email/instansi) yang dikumpulkan — apakah perlu persetujuan/kebijakan privasi (UU PDP)? | Proses 02.01.04 | Sudah dijawab (2026-08-13): Perlu — mengikuti standar ISO, masuk NFR-004
12 | Laporan analitik: hanya jumlah user chat, atau perlu detail lain (topik, durasi, rating)? | Proses 07 | Sudah dijawab (2026-08-13): Default jumlah session + checkbox filter unique users

## 06. Epic & User Story
Epic ID | Nama Epic | Proses Sumber
EPIC-01 | Knowledge Base & Setup RAGA | 01. Penyiapan Knowledge Base
EPIC-02 | Halaman Chat & Integrasi Website DPAD | 02. Akses & Konsultasi Chatbot
EPIC-03 | CMS & Kemandirian Admin DPAD | 03. Pengelolaan Konten CMS + 04. Pelatihan & Enablement + 07. Pelaporan Analitik
EPIC-04 | Security, WCAG & Quality Assurance | 05. Security, WCAG & QA
EPIC-05 | Hosting & Deployment | 06. Hosting & Deployment
US ID | User Story | Epic | Kategori | Trace
US-001 | Sebagai Tim Internal, saya ingin mengonfigurasi workspace & mengunggah dokumen akreditasi/layanan ke RAGA, sehingga chatbot punya knowledge base akurat dengan kontrol akses benar. | EPIC-01 | F - Fungsional Awal | SPOK 01.01+01.02; source-docs US-001
US-002 | Sebagai Pengelola Perpustakaan/Pemustaka, saya ingin mengakses halaman chat dari website DPAD, sehingga bisa bertanya tanpa berpindah platform. | EPIC-02 | F - Fungsional Awal | SPOK 02.01; source-docs US-002
US-003 | Sebagai Pengelola Perpustakaan, saya ingin bertanya seputar instrumen akreditasi, sehingga mendapat jawaban cepat dengan sitasi sumber. | EPIC-02 | F - Fungsional Awal | SPOK 02.02; source-docs US-003
US-004 | Sebagai Pemustaka, saya ingin bertanya layanan perpustakaan umum, sehingga mendapat info cepat tanpa datang langsung. | EPIC-02 | F - Fungsional Awal | SPOK 02.03; source-docs US-004
US-005 | Sebagai pengguna, saya ingin percakapan diingat dalam satu sesi, sehingga bisa bertanya lanjutan tanpa mengulang konteks. | EPIC-02 | F - Fungsional Awal | SPOK 02.04; source-docs US-005
US-006 | Sebagai pengguna, saya ingin diberi tahu jika pertanyaan di luar cakupan, sehingga tidak menerima jawaban mengarang. | EPIC-02 | F - Fungsional Awal | SPOK 02.05; source-docs US-006
US-007 | Sebagai pengguna, saya ingin melihat pesan error jelas saat sistem bermasalah, sehingga tahu harus mencoba lagi. | EPIC-02 | F - Fungsional Awal | SPOK 02.05; source-docs US-007
US-008 | Sebagai Admin Online DPAD, saya ingin mengelola konten chatbot via CMS, sehingga bisa memperbarui knowledge base mandiri. | EPIC-03 | F - Fungsional Awal | SPOK 03.02; source-docs US-008
US-009 | Sebagai Admin Online DPAD, saya ingin mengikuti pelatihan CMS online, sehingga mampu mengoperasikan chatbot mandiri. | EPIC-03 | NF - Training | SPOK 04.01; source-docs US-009
US-010 | Sebagai stakeholder proyek, saya ingin landing page lolos VAPT ZAP Proxy, sehingga memenuhi standar keamanan KAK. | EPIC-04 | F - Non Fungsional Testing | SPOK 05.01; KAK #4
US-011 | Sebagai stakeholder proyek, saya ingin kode landing page lolos SAST SonarQube, sehingga kualitas kode terjamin. | EPIC-04 | F - Non Fungsional Testing | SPOK 05.02; KAK #5
US-012 | Sebagai pengguna berkebutuhan khusus, saya ingin halaman chat aksesibel (WCAG), sehingga layanan DPAD inklusif. | EPIC-04 | F - Non Fungsional Testing | SPOK 05.03; KAK #6
US-013 | Sebagai tim proyek, saya ingin landing page live di hosting TLab, sehingga DPAD bisa melihat hasil sambil menunggu Komdigi. | EPIC-05 | NF - Deployment | SPOK 06.01; KAK #2
US-014 | Sebagai tim proyek, saya ingin menyediakan link & dukungan teknis untuk Komdigi, sehingga integrasi domain jogjaprov.go.id berjalan. | EPIC-05 | NF - Support | SPOK 06.02; KAK #7, MOM
US-015 | Sebagai pengguna, saya ingin diminta input nama, email, dan instansi + menyetujui kebijakan privasi sebelum memulai chat, sehingga data pengguna tercatat untuk keperluan pelaporan. | EPIC-02 | F - Fungsional Tambahan | SPOK 02.01.04; MOM req tambahan #1
US-016 | Sebagai Admin Online DPAD, saya ingin melihat laporan analitik jumlah pengguna chat dengan filter rentang tanggal, sehingga bisa memantau utilisasi chatbot. | EPIC-03 | F - Fungsional Tambahan | SPOK 07.01; MOM req tambahan #2
Kategori User Story
Kode | Kategori | Definisi
F | F - Fungsional Awal | User story fungsional inti yang masuk lingkup awal (baseline) proyek
F | F - Fungsional Tambahan | User story fungsional baru yang ditambahkan setelah lingkup awal disepakati (perubahan cakupan)
NF | NF - Riset | Aktivitas riset/eksplorasi teknis atau domain sebelum implementasi
NF | NF - Dokumentasi | Penyusunan dokumen (user guide, laporan, manual)
NF | NF - Training | Pelatihan/transfer pengetahuan ke pengguna atau admin
NF | NF - Support | Dukungan/assist teknis berkelanjutan kepada klien/pihak ketiga
NF | NF - Meeting | Rapat/koordinasi stakeholder
NF | NF - Proses UAT | Kegiatan User Acceptance Testing dengan pengguna akhir
NF | NF - Deployment | Aktivitas rilis/penyebaran aplikasi ke lingkungan target
F-Bugfix | F-Bugfix - Sendiri | Perbaikan bug yang ditemukan & dikerjakan oleh tim internal sendiri
F-Bugfix | F-Bugfix - Tim | Perbaikan bug lintas-tim (melibatkan pihak lain/klien)
F | F - Fungsional Testing | Pengujian fungsional (unit, integration, UAT fungsional)
F | F - Non Fungsional Testing | Pengujian non-fungsional (VAPT, SAST, WCAG, performance, aksesibilitas)

## 07. Task Breakdown
Epic | User Story | Task ID | Task | Assignee (draft)
EPIC-01 | US-001 | IS-101 | Setup Workspace Chatbot DPAD di RAGA (system prompt, konfigurasi model, RBAC) | Musa (BE)
EPIC-01 | US-001 | IS-102 | Monitor folder Drive DPAD & ingest dokumen contoh dari DPAD | Musa (BE)
EPIC-01 | US-001 | IS-103 | Verifikasi hasil ekstraksi & indeks per kategori (akreditasi / layanan umum) | Musa (BE) + QA
EPIC-01 | US-001 | IS-104 | Penanganan dokumen gagal-extract (status GAGAL + notifikasi) | Musa (BE)
EPIC-02 | US-002 | IS-201 | Develop landing page chat (embed RAGA via iframe/API), session_id per kunjungan | Raihan (FE)
EPIC-02 | US-002 | IS-202 | Pesan pembuka & instruksi penggunaan | Raihan (FE)
EPIC-02 | US-002 | IS-203 | Pesan fallback saat koneksi RAGA gagal (bukan halaman kosong) | Raihan (FE)
EPIC-02 | US-002 | IS-204 | Snippet tombol "Tanya DPAD" + dokumentasi pemasangan untuk DPAD/vendor | Raihan (FE)
EPIC-02 | US-002 | IS-205 | Desain halaman sesuai identitas visual DPAD (warna, logo) | Ardy (Design)
EPIC-02 | US-015 | IS-215 | Form pre-chat wajib: nama, email, instansi + validasi | Raihan (FE)
EPIC-02 | US-015 | IS-216 | Simpan data pengguna & kaitkan dengan session_id | Musa (BE)
EPIC-02 | US-015 | IS-217 | Tambahkan persetujuan/kebijakan privasi data pribadi pada form pre-chat (NFR-004, standar ISO) | Raihan (FE)
EPIC-02 | US-003 | IS-206 | Integrasi API kirim-pesan ke Workspace RAGA (HTTPS) | Musa (BE)
EPIC-02 | US-003 | IS-207 | Tampilan jawaban + sitasi sumber dokumen | Musa (BE) + Raihan (FE)
EPIC-02 | US-003 | IS-208 | Verifikasi response time < 5 detik (p95) | QA (Anantya)
EPIC-02 | US-004 | IS-209 | Rute pertanyaan layanan umum → knowledge base layanan umum | Musa (BE)
EPIC-02 | US-004 | IS-210 | Klarifikasi pertanyaan ambigu (akreditasi vs layanan umum) | Musa (BE)
EPIC-02 | US-005 | IS-211 | Simpan pasangan tanya-jawab per session_id ke log | Musa (BE)
EPIC-02 | US-005 | IS-212 | Status sesi BERAKHIR saat refresh/tutup halaman | Musa (BE)
EPIC-02 | US-006 | IS-213 | Deteksi out-of-scope + pesan keterbatasan cakupan (tanpa sitasi) | Musa (BE)
EPIC-02 | US-007 | IS-214 | Pesan error informatif + tombol "Coba Lagi" | Raihan (FE)
EPIC-03 | US-008 | IS-301 | Buat akun admin DPAD + validasi masa akses 6 bulan | Aziz/Nadhira
EPIC-03 | US-008 | IS-302 | Verifikasi unggah konten → re-index knowledge base otomatis | Musa (BE)
EPIC-03 | US-008 | IS-303 | Konfirmasi update konten berhasil di UI | Aziz/Nadhira
EPIC-03 | US-009 | IS-304 | Jadwalkan 3 sesi @4 jam dengan Pak Zulfa & tim (online) | Yudha (PM)
EPIC-03 | US-009 | IS-305 | Siapkan materi pelatihan CMS | Nadhira
EPIC-03 | US-009 | IS-306 | Eksekusi sesi pelatihan 1-3 + evaluasi kompetensi | Nadhira + Yudha
EPIC-03 | US-009 | IS-307 | User Guide CMS (dokumentasi lengkap, Bahasa Indonesia) | Nadhira
EPIC-03 | US-016 | IS-505 | Query agregasi jumlah session & unique users per rentang tanggal (dari log sesi) | Musa (BE)
EPIC-03 | US-016 | IS-506 | UI laporan analitik sederhana di CMS admin (filter tanggal + checkbox unique users) | Raihan (FE) / Nadhira
EPIC-03 | US-016 | IS-507 | Verifikasi akurasi angka laporan vs data log | QA (Anantya)
EPIC-04 | US-010 | IS-401 | Jalankan ZAP Proxy scan pada landing page | QA (Anantya)
EPIC-04 | US-010 | IS-402 | Remediasi temuan + re-scan sampai clean | Musa (BE) + Raihan (FE)
EPIC-04 | US-010 | IS-403 | Susun laporan VAPT untuk diserahkan | QA (Anantya)
EPIC-04 | US-011 | IS-404 | Setup SonarQube scan di pipeline repo chatbot-dpad | Akmal (DevOps)
EPIC-04 | US-011 | IS-405 | Perbaiki issues/code smells hingga quality gate pass | Musa (BE) + Raihan (FE)
EPIC-04 | US-012 | IS-406 | Audit aksesibilitas (kontras, tab-order, ARIA, keyboard nav) | Ardy (Design)
EPIC-04 | US-012 | IS-407 | Remediasi temuan aksesibilitas | Raihan (FE) + Ardy
EPIC-04 | US-012 | IS-408 | Verifikasi akhir & checklist WCAG | QA (Anantya)
EPIC-05 | US-013 | IS-501 | Siapkan environment hosting TLab (subdomain/URL sementara) | Akmal (DevOps)
EPIC-05 | US-013 | IS-502 | Deploy landing page + verifikasi smoke test | Akmal + QA
EPIC-05 | US-014 | IS-503 | Siapkan paket teknis untuk Komdigi (link, requirement hosting, panduan) | Akmal + Yudha
EPIC-05 | US-014 | IS-504 | Dampingi komunikasi teknis DPAD ↔ Komdigi (on-demand) | Akmal